**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**РЫБКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01.11.2022 г. № 77-п

с.Рыбкино

Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области

В соответствии со статьей 179 [Бюджетного кодекса Российской Федерации](https://docs.cntd.ru/document/901714433#7D20K3), статьей 17 [Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3):

1. Утвердить порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, согласно приложению.

2. Установить, что утвержденный настоящим постановлением Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, применяется к правоотношениям, возникающим при разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ, начиная с муниципальных программ, реализуемых с 2023 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Признать утратившим силу постановление от 06.04.2017 № 34-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

5. Постановление вступает в силу после его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Рыбкинский сельсовет Рыбкинский.рф в сети “Интернет”.

Глава муниципального образования

Рыбкинский сельсовет Ю.П.Колесников

Разослано: Финансовый отдел администрации муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области, ЦБУ Новосергиевского района, прокурору, в дело.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Рыбкинский сельсовет

от 01.11.2022 № 77-п

**Порядок**

**разработки, реализации и оценки эффективности**

**муниципальных программ** **муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области**

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки муниципальных программ муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.

2. Муниципальная программа муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям, ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.

3. Настоящим Порядком выделяются следующие типы муниципальных программ муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области:

муниципальная программа муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, предметом которой является достижение приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в рамках конкретной отрасли или сферы (далее – муниципальная программа);

муниципальная программа муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, предметом которой является достижение приоритетов и целей межотраслевого характера, затрагивающих сферы реализации нескольких муниципальных программ (далее – комплексная программа).

В состав муниципальных программ (комплексных программ) в соответствии со сферами их реализации подлежат включению направления деятельности органа местного самоуправления муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.

В комплексных программах дополнительно подлежат аналитическому отражению соответствующие сферам (отраслям) их реализации направления деятельности, включенные в состав муниципальных программ.

Решение о реализации муниципальной программы в качестве комплексной программы принимается Администрацией муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.

4. Понятия, используемые в настоящем Порядке:

Показатель муниципальной программы (комплексной программы) – количественно измеримая характеристика достижения целей муниципальной программы (комплексной программы) и отражающая конечные общественно значимые социально-экономические результаты от реализации муниципальной программы (комплексной программы).

Структурные элементы муниципальной программы (комплексной программы) – региональные проекты, ведомственные проекты, приоритетные проекты, в совокупности составляющие проектную часть муниципальной программы (комплексной программы), комплексы процессных мероприятий.

Понятия «региональный проект» и «приоритетный проект» используются в значениях, установленных в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок организации проектной деятельности в Администрации муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.

Комплекс процессных мероприятий – группа скоординированных мероприятий (результатов), имеющих общую целевую направленность на выполнение функций и решение текущих задач органа местного самоуправления, соответствующих положениям о таких органах местного самоуправления.

Налоговые расходы - выпадающие доходы местного бюджета, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, предусмотренными в качестве мер муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципальных программ.

5. Для муниципальной программы (комплексной программы) формулируются цели, которые должны соответствовать приоритетам социально-экономического развития муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в соответствующей сфере и определять конечные результаты реализации муниципальной программы (комплексной программы).

Цель муниципальной программы (комплексной программы), задачи структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) должны соответствовать критериям конкретности, измеримости, достижимости, актуальности и ограниченности во времени.

Для цели муниципальной программы (комплексной программы) формируются показатели, отражающие конечные общественно значимые социально-экономические результаты от реализации муниципальной программы (комплексной программы).

Под задачами структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) понимается итог деятельности, направленный на достижение определенных изменений в социально – экономической сфере.

Решение задач структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) направлено на достижение цели муниципальной программы (комплексной программы).

6. Муниципальная программа (комплексная программа) включает в себя структурные элементы, направленные на решение целей муниципальной программы (комплексной программы).

7. Муниципальная программа (комплексная программа) утверждается постановлением администрации муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.

В состав утверждаемых постановлением администрации муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области документов (далее – утверждаемая часть муниципальной программы (комплексной программы)) входят:

а) стратегические приоритеты развития муниципальной программы (комплексной программы);

б) иные документы, подлежащие утверждению постановлением администрации муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.

II. Требования к содержанию муниципальной программы

9. Разработка и реализация муниципальных программ (комплексных программ) осуществляется исходя из следующих принципов:

а) достижение приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, определенных в прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на долгосрочный период;

б) обеспечение достижения национальных целей с учетом влияния мероприятий (результатов) муниципальных программ (комплексных программ) на достижение соответствующих показателей национальных целей;

в) включение в состав муниципальной программы всех инструментов и мероприятий в соответствующих отрасли и сфере;

г) учет целей, задач, мероприятий и показателей результативности муниципальных программ Российской Федерации, в реализации которых муниципальное образование Рыбкинский сельсовет Новосергиевский района Оренбургской области принимает участие;

д) учет показателей оценки эффективности деятельности высшего должностного лица (глава администрации сельсовета) муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области;

е) выделение в структуре муниципальной программы (комплексной программы) проектов, определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок организации проектной деятельности в муниципальном образовании Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, и процессных мероприятий;

ж) закрепление должностного лица, ответственного за реализацию каждого структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).

10. Муниципальная программа состоит из следующих разделов:

10.1. Стратегические приоритеты развития муниципальной программы (комплексной программы).

Раздел должен содержать:

информацию о состоянии сферы реализации муниципальной программы (комплексной программы) на момент ее разработки;

прогноз развития муниципальной программы (комплексной программы) с указанием прогнозных результатов ее реализации;

приоритеты и цели социально-экономического развития муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы) с указанием связи с национальными целями развития при их наличии.

Рекомендуемый объем текстовой части, содержащей стратегические приоритеты развития муниципальной программы (комплексной программы), не должен превышать 15-ти страниц машинописного текста;

10.2. Паспорт муниципальной программы (комплексной программы) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Паспорт муниципальной программы (комплексной программы) содержит основные положения о муниципальной программе (комплексной программе), с указанием цели, сроков реализации, куратора муниципальной программы (комплексной программы), ответственного исполнителя, перечня направлений (подпрограмм) (при необходимости), а также влияния реализации муниципальной программы (комплексной программы) на достижение национальных целей развития Российской Федерации;

10.3. Перечень показателей муниципальной программы (комплексной программы) по форме согласно приложению приложения № 2 к настоящему Порядку.

В данном документе подлежат отражению показатели уровня муниципальной программы (комплексной программы).

Показатели муниципальной программы (комплексной программы):

должны отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (счетности), сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности и относится к сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы);

характеризовать ход реализации и достижение цели муниципальной программы (комплексной программы);

характеризоваться уникальностью.

В число показателей муниципальных программ (комплексных программ) включаются:

показатели, характеризующие достижение национальных целей;

показатели приоритетов социально-экономического развития, определяемые в документах стратегического планирования;

Показатели региональных проектов, ведомственных проектов, приоритетных проектов должны соответствовать значениям показателей, установленным соответствующими проектами.

10.4. Структура муниципальной программы (комплексной программы) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Информация о структурных элементах может быть приведена в разрезе направлений (подпрограмм) (при необходимости).

В качестве структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) выделяются региональные проекты, ведомственные проекты, приоритетные проекты, комплексы процессных мероприятий.

По каждому структурному элементу муниципальной программы (комплексной программы) приводится следующая информация:

наименование (для региональных проектов, ведомственных проектов, приоритетных проектов указываются их наименования в соответствии с паспортами таких проектов);

наименование органа местного самоуправления, ответственного за реализацию структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы);

срок реализации в формате «год начала – год окончания реализации» (для комплексов процессных мероприятий год окончания не указывается);

задачи структурного элемента, решение которых обеспечивается реализацией структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы). Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках региональных проектов, ведомственных проектов, приоритетных проектов, комплексов процессных мероприятий. Для региональных проектов в обязательном порядке приводятся общественно значимые результаты и при необходимости задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами;

ожидаемые социальные, экономические и иные эффекты от выполнения задач (приводится краткое описание таких эффектов для каждой задачи);

связь с показателями муниципальной программы (комплексной программы), на достижение которых направлена реализация структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы). Приводится наименование (наименования) одного или нескольких показателей уровня муниципальной программы (комплексной программы) по каждой задаче структурного элемента.

Каждый структурный элемент и каждая задача структурного элемента должны быть связаны хотя бы с одним показателем муниципальной программы (комплексной программы).

На решение одной задачи структурного элемента может быть направлена реализация нескольких мероприятий (результатов).

Не допускается включение в структурные элементы мероприятий (результатов), реализация которых направлена на достижение более чем одной задачи структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).

Наименования структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) не могут дублировать наименования целей муниципальной программы (комплексной программы) и наименования задач ее структурных элементов.

Структурный элемент содержит одно уникальное мероприятие (результат) или несколько уникальных мероприятий (результатов). Дублирование мероприятий (результатов) между структурными элементами не допускается.

Региональные проекты, ведомственные проекты, приоритетные проекты составляют проектную часть муниципальной программы (комплексной программы). Формирование и реализация региональных проектов, ведомственных проектов, приоритетных проектов, а также формирование отчетности об их реализации осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок организации проектной деятельности в Администрации муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.

10.5. Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы (комплексной программы) по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

Мероприятие структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) – действие (совокупность действий), направленное на достижение показателей муниципальных программ (комплексных программ).

Результат структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) – количественно измеримый итог деятельности, например, число создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ и прочее.

Мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) должно формироваться исходя из принципов конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности), возможности мониторинга, и выполнения задач структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).

Мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) должно иметь контрольные точки, отражающие ход его реализации и факт завершения значимых действий по исполнению (достижению этого мероприятия (результата) и (или) по созданию объекта.

В случае если в рамках реализации структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) подлежат исполнению региональный проект, ведомственный проект, приоритетный проект, то значения результатов, характеризующих степень реализации такого структурного элемента, должны соответствовать значениям результатов, установленным соответствующими проектами.

В случае если в рамках реализации структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) подлежат исполнению обязательства муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области по достижению результатов использования субсидий из федерального или областного бюджетов, то значения результатов, характеризующих степень реализации такого структурного элемента, должны соответствовать значениям результатов использования субсидии, установленным соглашением о предоставлении субсидии из федерального или областного бюджетов.

В случае если в рамках реализации структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) подлежат исполнению обязательства муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, то значения результатов, характеризующих степень реализации такого структурного элемента, должны отражать степень выполнения указанными получателями субсидий условий, установленных соглашением о предоставлении таких субсидий.

Наименование мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий не должно:

дублировать наименование показателя, задачи, иного мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий, а также их контрольных точек;

дублировать наименования показателей, мероприятий (результатов) иных структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы);

содержать значения мероприятия (результата) и указание на период реализации;

содержать указание на виды и формы муниципальной поддержки (субвенции, дотации и другое);

10.6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы (комплексной программы) за счет средств местного бюджета, с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, структурным элементам муниципальной программы (комплексной программы), а также по годам реализации муниципальной программы приводится в приложении к муниципальной программе (комплексной программе) по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы (комплексной программы) за счет средств местного бюджета, и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального и областного бюджетов приводится в приложении к муниципальной программе (комплексной программе) по форме согласно приложению № 5.1. к настоящему Порядку;

10.7. Обоснование необходимости применения и описание применяемых налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных инструментов (налоговых и неналоговых расходов) для достижения цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы, а также ресурсное [обеспечение](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2077-%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2001.11.22%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%202023-2028%20%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE.doc#P786) реализации муниципальной программы за счет налоговых и неналоговых расходов по форме согласно приложению № 5.2. к настоящему Порядку.

Отнесение налоговых льгот (налоговых расходов) к муниципальным программам (комплексным программам) осуществляется исходя из соответствия целей налоговых льгот (налоговых расходов) приоритетам и целям социально-экономического развития муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, установленным в соответствующих муниципальных программах (комплексных программах).

Налоговые льготы (налоговые расходы) должны соответствовать критериям целесообразности и результативности предоставления.

Критериями целесообразности предоставления налоговых льгот (налоговых расходов) являются:

соответствие налоговых льгот (налоговых расходов) целям муниципальных программ (комплексных программ) и задачам ее структурных элементов;

востребованность налоговых льгот (налоговых расходов);

отсутствие значимых отрицательных внешних эффектов.

В качестве критерия результативности предоставления налоговых льгот (налоговых расходов) определяется не менее одного результата, непосредственным образом связанного с конечным результатом реализации муниципальной программы, на значение которого оказывает влияние рассматриваемая налоговая льгота (налоговый расход).

10.8. Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

Методика расчета показателей должна обеспечивать сопоставимость показателей, отражающих аналогичные наблюдаемые явления, объекты, процессы или их свойства (в том числе единство единиц измерения и периодичность расчетов) и единый подход к сбору и представлению информации о выполнении показателей. Не допускается многовариантность методик расчетов и способов получения отчетных данных.

Алгоритм формирования показателя представляет собой методику количественного (формульного) исчисления показателя и необходимые пояснения к ней.

По каждому показателю муниципальной программы (комплексной программы) должна быть приведена информация об открытом источнике, содержащем их значения (ссылка на официальный документ, интернет-ресурс, статистическую форму, форму специальной отчетности и иные источники).

В случае отсутствия таких источников должна быть приведена информация о методике расчета значений показателей муниципальной программы (подпрограммы).

Показатели, рассчитанные по методикам, утвержденным ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками муниципальных программ (комплексных программ), применяются только при отсутствии возможности получить данные на основании муниципальных статистических наблюдений.

Соисполнители и участники муниципальной программы (комплексной программы) согласовывают методики расчета показателей муниципальной программы (комплексной программы) и их структурных элементов с ответственным исполнителем муниципальной программы (комплексной программы).

Не допускается изменение методик расчета показателей муниципальной программы (комплексной программы) за текущий год в течение текущего года.

Для показателя указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная) и вид временной характеристики (на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату).

Единица измерения показателя (индикатора) выбирается из ОКЕИ;

10.9. План реализации муниципальной программы (комплексной программы) (далее - план) по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

В целях обеспечения сопоставимости данных план составляется в разрезе структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) и их мероприятий (результатов).

Для мероприятий (результатов) указываются одна или несколько контрольных точек, срок реализации, ответственный исполнитель.

Контрольная точка – это событие, отражающее факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) и (или) созданию объекта.

Для структурных элементов, реализуемых проектным способом, значения контрольных точек мероприятий (результатов) должны соответствовать значениям, установленным соответствующими проектами.

Для комплексов процессных мероприятий наименование контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия (достижению результата).

При планировании сроков достижения контрольных точек для комплексов процессных мероприятий необходимо исходить из возможности равномерного распределения их в течение календарного года, а также учитывать взаимозависимость и последовательность выполнения контрольных точек в рамках мероприятия (результата).

Рекомендуемое количество контрольных точек для комплекса процессных мероприятий составляет не менее 4 – 6 в год на одно мероприятие (результат), за исключением случаев, когда контрольные точки не устанавливаются.

В плане приводится вид документа, подтверждающего факт выполнения мероприятия (достижения результата), контрольной точки, и информационной системы, содержащей информацию о мероприятиях (результатах) и их значениях, контрольных точках;

10.10. Аналитическая информация о структурных элементах и (или) мероприятиях (результатах) иных муниципальных программ муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, соответствующих сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.

Данный раздел содержит информацию о финансовом обеспечении мероприятий (результатов) иных муниципальных программ муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, соответствующих сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области и перечень мероприятий (результатов) иных муниципальных программ муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.

Раздел в обязательном порядке формируется для комплексной программы.

Аналитическая информация содержит сведения о показателях, мероприятиях (результатах) иных муниципальных программ с указанием их значений по годам реализации, а также оценку показателей финансового обеспечения мероприятий (результатов) в разрезе источников финансового обеспечения по годам реализации муниципальной программы, соответствующих сфере реализации комплексной программы.

10.11. При подготовке муниципальной программы (комплексной программы), внесении изменений в муниципальную программу (комплексную программу) формируются следующие дополнительные и обосновывающие материалы:

а) копии нормативных правовых актов и иных документов, явившихся основанием для разработки муниципальной программы (комплексной программы) и внесения в нее изменений;

б) финансово-экономическое обоснование необходимых ресурсов на реализацию муниципальной программы (комплексной программы);

в) в случае если один или несколько структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) реализуются проектным способом, - утвержденные приоритетные проекты, региональные проекты (утвержденные изменения, внесенные в них);

11. В случае предъявления федеральным или областным органом исполнительной власти особых требований к структуре и содержанию муниципальной программы (комплексной программы), претендующей на софинансирование ее мероприятий из федерального ил областного бюджетов, в структуре программы допускаются отступления от требований, установленных настоящим Порядком.

Ш. Порядок разработки муниципальной программы (комплексной программы)

12. Разработка муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется на основании перечня муниципальных программ муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, утвержденного постановлением глава администрации муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области (далее - перечень).

13. Перечень формируется органом местного самоуправления муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.

14. Перечень содержит:

наименования муниципальных программ (комплексных программ);

наименования ответственных исполнителей муниципальных программ (комплексных программ);

сроки реализации муниципальных программ (комплексных программ).

15. Изменения в перечень вносятся администрацией муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области до 1 сентября года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы (комплексной программы).

В случае принятия федеральными или областными органами исполнительной власти решения о предоставлении местному бюджету субсидии из федерального или областного бюджетов, условием предоставления которой является наличие отдельной муниципальной программы (комплексной программы), направленной на достижение целей предоставления субсидии, изменения в перечень должны быть внесены не позднее даты утверждения такой муниципальной программы (комплексной программы).

Не допускается внесение предложений о включении в перечень новых муниципальных программ (комплексных программ), цели и задачи которых могут быть реализованы в рамках одной из действующих муниципальных программ (комплексных программ), за исключением случаев, когда наличие отдельной муниципальной программы (комплексной программы) обусловлено требованиями федеральных или областных органов государственной власти в качестве условия для получения межбюджетных трансфертов из федерального или областного бюджетов.

16. Срок реализации муниципальной программы (комплексной программы) определяется исходя из ожидаемых сроков достижения цели и результатов реализации муниципальной программы (комплексной программы).

В случае реализации муниципальной программы (комплексной программы) в несколько этапов срок каждого этапа реализации муниципальной программы определяется в соответствии с паспортом муниципальной программы (комплексной программы).

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы) администрация муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской вправе разработать муниципальную программу (комплексную программу) на новый период до истечения срока реализации действующей муниципальной программы (комплексной программы):

-в установленном порядке разрабатывается проект муниципальной программы (комплексной программы) на новый период. При этом действующая муниципальная программа (комплексная программа) подлежит отмене.

-для определения плановых значений показателей муниципальной программы (комплексной программы), плановых значений результатов ее структурных элементов на новый период используются значения плановых показателей и результатов действующей муниципальной программы (комплексной программы) в том году, в котором разработан проект муниципальной программы (комплексной программы) на новый период.

-значения плановых показателей муниципальной программы (комплексной программы) и результатов ее структурных элементов, утвержденной на новый период, подлежат корректировке с учетом фактического достижения значения показателей и результатов ранее действующей муниципальной программы (комплексной программы).

Корректировка плановых показателей муниципальной программы (комплексной программы) и результатов ее структурных элементов, утвержденной на новый период, осуществляется до 1 октября первого года нового периода. Такая корректировка не учитывается при оценке эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы (комплексной программы).

17. Администрация муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области осуществляет подготовку и утверждает муниципальную программу (комплексную программу) по стратегическим приоритетам (целям, показателям и структуре муниципальной программы (комплексной программы).

К проекту утверждаемых документов муниципальной программы (комплексной программы) прилагаются пояснительная записка, дополнительные и обосновывающие материалы, указанные в [пункте](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2077-%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2001.11.22%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%202023-2028%20%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE.doc#P171) 10.11 настоящего Порядка (при необходимости).

18. Муниципальные программы (комплексные программы), предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению до вступления в силу решения Совета депутатов муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период) (далее – решение Совета депутатов муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области о бюджете муниципального образования).

**IV. Внесение изменений в муниципальную программу**

**(комплексную программу)**

1. Подготовка и внесение изменений в муниципальную программу (комплексную программу) осуществляется Администрацией муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области (в части внесения изменений в соответствующие структурные элементы), в том числе во исполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Оренбургской области, Правительства Оренбургской области, а также по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ (комплексных программ).

2.Муниципальная программа (комплексная программа) подлежит приведению в соответствие с решением Совета депутатов муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области о бюджете муниципального образования не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

3.В течение финансового года объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы (комплексной программы), предусмотренный в решении Совета депутатов муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области о бюджете муниципального образования, сводной бюджетной росписи местного бюджета, в том числе на реализацию ее структурных элементов, может отличаться от объема средств, предусмотренных на указанные цели муниципальной программой (комплексной программы).

4.Внесение изменений в муниципальную программу (комплексную программу) в течение финансового года в части уточнения объема средств на финансовое обеспечение ее реализации производится в случае, если планируемые изменения бюджетных ассигнований оказывают влияние на показатели муниципальной программы (комплексной программы) и (или) мероприятия (результаты) ее структурных элементов.

5.Проекты постановлений администрации муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области о внесении изменений в утвержденную муниципальную программу (комплексную программу), в текущем финансовом году утверждаются до конца текущего финансового года.

V. Реализация муниципальной программы

1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется за счет средств местного бюджета (далее - бюджетные ассигнования).

2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (комплексной программы) в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с правовыми актами муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период и порядок планирования бюджетных ассигнований.

Реализация муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (комплексной программы).

План реализации муниципальной программы (комплексной программы) составляется на год, в котором осуществляется реализация муниципальной программы (комплексной программы).

Глава администрации муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области несет дисциплинарную ответственность за несвоевременное и (или) некачественное выполнение мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы.

3. Администрация муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области ежегодно, не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, формирует:

а) годовой отчет о реализации муниципальных программ (комплексных программ), содержащий:

сведения о достижении значений показателей муниципальных программ (комплексных программ), мероприятий (результатов) структурных элементов за отчетный год;

сведения о ресурсном обеспечении муниципальных программ (комплексных программ) за отчетный год;

результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальных программ (комплексных программ) за отчетный год.

Годовой отчет о реализации муниципальных программ (комплексных программ) утверждается постановлением администрации муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области и подлежит размещению на сайте администрации муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района в сети Интернет;

б) сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (комплексных программ), который содержит:

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ (комплексных программ) за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных значений показателей муниципальных программ (комплексных программ), мероприятий (результатов) их структурных элементов достигнутым значениям показателей муниципальных программ за отчетный год;

оценку деятельности ответственных исполнителей муниципальных программ по реализации муниципальных программ (комплексных программ);

рейтинг муниципальных программ (комплексных программ) по комплексной оценке, представляющей собой среднее арифметическое от результатов оценок эффективности по соответствующим направлениям оценки.

Приложение№ 1

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

Рыбкинский сельсовет

Новосергиевского района

Оренбургской области

Паспорт муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование муниципальной программы (комплексной программы))*

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы (комплексной программы) | Ф.И.О. главы сельсовета |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета  |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) |  |
| Цель муниципальной программы (комплексной программы)[[1]](#footnote-1) | Цель 1Цель N |
| Направления (подпрограммы) (при необходимости) | Направление (подпрограмма) 1 «Наименование»Направление (подпрограмма) N «Наименование» |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (комплексной программы), в том числе по годам реализации  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.  |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации[[2]](#footnote-2) | 1. Наименование национальной цели/показатель национальной цели
2. Наименование национальной цели/показатель национальной цели

n. Наименование национальной цели/показатель национальной цели |
| Связь с комплексной программой | 1. Муниципальная программа «Наименование»
2. Муниципальная программа «Наименование»

n. Муниципальная программа «Наименование» |

Приложение № 2

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

Рыбкинский сельсовет

Новосергиевского района

Оренбургской области

Показатели муниципальной программы (комплексной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя**[[3]](#footnote-3)** | Единица измерения | Базовое значение**[[4]](#footnote-4)** | Значения показателей | Документ **[[5]](#footnote-5)** | Ответственный за достижение показателя**[[6]](#footnote-6)** | Связь с показателями национальных целей**[[7]](#footnote-7)** | Информационная система**[[8]](#footnote-8)** | Связь с комплексной программой**[[9]](#footnote-9)** |
| N**[[10]](#footnote-10)** | N+1 | ... | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области «Наименование»  |  |
| 1. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| N. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

Приложение № 3

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

Рыбкинский сельсовет

Новосергиевского района

Оренбургской области

Структура муниципальной программы (комплексной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента**[[11]](#footnote-11)** | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента**[[12]](#footnote-12)** | Связь с показателями**[[13]](#footnote-13)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Наименование»**[[14]](#footnote-14)** (при необходимости) |
| 1.1. | Региональный проект «Наименование»(Ф.И.О. куратора)**[[15]](#footnote-15)** |
|   | Ответственный за реализацию (наименование ОМСУ) | Срок реализации (год начала - год окончания) |
| 1.1.1 | Задача 1 |   |   |
| 1.1.2 | Задача N |   |   |
| 2.1 | Ведомственный проект «Наименование»(Ф.И.О. куратора)**[[16]](#footnote-16)**  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование ОМСУ) | Срок реализации (год начала - год окончания) |
| 2.1.1. | Задача 1 |   |   |
| 2.1.2. | Задача N |   |   |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |
|   | Ответственный за реализацию (наименование ОМСУ) | Срок реализации (год начала - год окончания) |
| 3.1.1. | Задача 1 |   |   |
| 3.1.2. | Задача N |   |   |
| 4.1. | Приоритетный проект «Наименование» |
|   | Ответственный за реализацию (наименование ОМСУ) | Срок реализации (год начала - год окончания) |
| 4.1.1. | Задача 1 |   |   |
| 4.1.2. | Задача N |   |   |

Приложение № 4

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

Рыбкинский сельсовет

Новосергиевского района

Оренбургской области

Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы (комплексной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика**[[17]](#footnote-17)** | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | Связь с комплексной программой |
| N | N+1 | ... | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование структурного элемента |  |
| Наименование задачи структурного элемента | - |
| 1. | Мероприятие (результат) «Наименование» 1  |   |   |   |   |   |   |   |  |
| N. | Мероприятие (результат) «Наименование» N  |   |   |   |   |   |   |   |  |

Приложение № 5

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

Рыбкинский сельсовет

Новосергиевского района

Оренбургской области

Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), направления (подпрограммы), структурного элемента | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Код бюджетной квалификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | Связь с комплексной программой |
| ГРБС | ЦСР | N | N+1 | ... | N+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа (комплексная программа)  | всего, в том числе: |  |  |   |   |   |   |   |  |
| исполнитель муниципальной программы |  |  |   |   |   |   |   |  |
| участник 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Структурный элемент «Наименование»  | (всего),в том числе: |  |  |   |   |   |   |   |  |
| исполнитель муниципальной программы |  |  |   |   |   |   |   |  |
| участник 1 |  |  |   |   |   |   |   |  |
| …. |  |  |   |   |   |   |   |  |

Приложение № 5.1.

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

Рыбкинский сельсовет

Новосергиевского района

Оренбургской области

Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области за счет средств местного бюджета, и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального и областного бюджетов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), направления (подпрограммы), структурного элемента | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| N | N+1 | ... | N+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа (комплексная программа) | (всего), в том числе: |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2. | Структурный элемент муниципальной программы «Наименование» N | (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Приложение № 5.2.

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

Рыбкинский сельсовет

Новосергиевского района

Оренбургской области

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы (комплексной программы) за счет налоговых и неналоговых расходов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) | Орган местного самоуправления, ответственный за реализацию муниципальной политики по соответствующему направлению расходов | Наименование налогового (неналогового) расхода | Оценка расходов |
| очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение(тыс. рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение(тыс. рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение(тыс. рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение(тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Структурный элемент 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Структурный элемент 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

Рыбкинский сельсовет

Новосергиевского района

Оренбургской области

Сведения о методике расчета показателя муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области[[18]](#footnote-18)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (результат) | Единица измерения | Определение показателя**[[19]](#footnote-19)** | Временные характеристики показателя**[[20]](#footnote-20)** | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения**[[21]](#footnote-21)** | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности**[[22]](#footnote-22)** | Объект и единица наблюдения**[[23]](#footnote-23)** | Охват единиц совокупности**[[24]](#footnote-24)** | Ответственный за сбор данных по показателю**[[25]](#footnote-25)** | Реквизиты акта**[[26]](#footnote-26)** | Срок представления годовой отчетной информации**[[27]](#footnote-27)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Показатель 1 |   |   |   |   | Базовый показатель 1 |   |   |   |   |   |   |
| Базовый показатель 2 |   |   |   |   |   |   |
|   | ... |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Приложение № 7

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

Рыбкинский сельсовет

Новосергиевского района

Оренбургской области

План реализации муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)**[[28]](#footnote-28)**  |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Региональный проект N |   |   |   | X |   |
| 1.N | Результат регионального проекта N |   |   |   |   |   |
| 1.N.N | Контрольная точка результата регионального проекта N | X |   |   |   |   |
| 2. | Проектное мероприятие, не входящее в региональные проекты N |  |  |  |  |  |
| 2.N. | Результат проектного мероприятия N |  |  |  |  |  |
| 2.N.N. | Контрольная точка результата проектного мероприятия N |  |  |  |  |  |
| 3. | Ведомственный проект N |   |   |   | X |   |
| 3.N | Результат ведомственного проекта N |   |   |   |   |   |
| 3.N.N | Контрольная точка результата ведомственного проекта N | X |   |   |   |   |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий N |   | X |   | Х |   |
| 4.N | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий N | X | X |   |   |   |
| 4.N.N. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий N | X |   |   |   |   |
| 5. | Приоритетный проект N |  | X |  | X |  |
| 5.N. | Результат приоритетного проекта N | X | X |  |  |  |
| 5.N.N. | Контрольная точка результата приоритетного проекта N | X |  |  |  |  |

Приложение № 8

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

 Рыбкинский сельсовет

Новосергиевского района

Оренбургской области

Аналитическая информация о структурных элементах и (или) мероприятиях (результатах) иных муниципальных программ муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, соответствующих сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы) Новосергиевского района Оренбургской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 *(наименование муниципальной программы (комплексной программы)*

I. Показатели иных муниципальных программ муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, соответствующих сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области[[29]](#footnote-29)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/#/document/179222/entry/0)) | Базовоезначение[[30]](#footnote-30) | Значения показателя по годам | Ответственный за достижение показателя[[31]](#footnote-31) |
| N | N+1 | ... | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Наименование» N |
| 1. | Показатель муниципальной программы 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| N. | Показатель муниципальной программы N |   |   |   |   |   |   |   |

II. Финансовое обеспечение мероприятий (результатов) иных муниципальных программ муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, соответствующих сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области[[32]](#footnote-32)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| N | N+1 | ... | N+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Наименование» (всего),в том числе: |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |   |   |
| местный бюджет  |   |   |   |   |   |
| внебюджетные источники |   |   |   |   |   |
| Структурный элемент «Наименование» (всего),в том числе: |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |   |   |
| местный бюджет  |   |   |   |   |   |
| внебюджетные источники |   |   |   |   |   |
| Мероприятие (результат) «Наименование» (всего),в том числе: |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |   |   |
| местный бюджет |   |   |   |   |   |
| внебюджетные источники |   |   |   |   |   |

III. Перечень мероприятий (результатов) иных муниципальных программ муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, соответствующих сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области[[33]](#footnote-33)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения  | Значение результата по годам |
| Базовое значение | N | N+1 | ... | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области «Наименование» |
| Структурный элемент «Наименование» 1 |
| Мероприятие (результат) |   |   |   |   |   |   |

1. **При необходимости могут быть указаны несколько целей муниципальной программы (комплексной программы)** [↑](#footnote-ref-1)
2. **Указывается наименование национальной цели развития Российской Федерации, а также наименование целевого показателя национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 № 474** [↑](#footnote-ref-2)
3. **Показатели уровня муниципальной программы (комплексной программы), в том числе характеризующие вклад в достижение национальных целей, приоритетов социально-экономического развития муниципального образования Рыбкинский сельсовет** **Новосергиевского района Оренбургской области.** [↑](#footnote-ref-3)
4. **Плановое значение показателя на год разработки проекта муниципальной программы (комплексной программы).** [↑](#footnote-ref-4)
5. **Отражаются документы, в соответствии с которыми показатель определен как приоритетный (например, национальный проект, документ стратегического планирования, и прочее.** [↑](#footnote-ref-5)
6. **Наименование органа местного самоуправления, ответственного за достижение показателя.** [↑](#footnote-ref-6)
7. **Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы (комплексной программы).**  [↑](#footnote-ref-7)
8. **Указывается государственная информационная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии).** [↑](#footnote-ref-8)
9. **Указывается порядковый номер комплексной программы из пункта «Связь с комплексной программой» паспорта муниципальной программы (комплексной программы).** [↑](#footnote-ref-9)
10. **Указывается год начала реализации муниципальной программы для действующих муниципальных программ или год начала реализации муниципальной программы (для новых муниципальных программ) (комплексных программ).** [↑](#footnote-ref-10)
11. **Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках проектов, комплексов процессных мероприятий по предложению ответственного исполнителя муниципальной программы (комплексной программы)** [↑](#footnote-ref-11)
12. **Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов для каждой задачи структурного элемента**  [↑](#footnote-ref-12)
13. **Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Рыбкинский сельсовет** **Новосергиевского района Оренбургской области, на достижение которых направлены структурный элемент** [↑](#footnote-ref-13)
14. **Наименование подпрограммы приводится при необходимости** [↑](#footnote-ref-14)
15. **Указывается куратор федерального проекта в соответствии с паспортом федерального проекта** [↑](#footnote-ref-15)
16. **Указывается куратор проекта в соответствии с паспортом ведомственного проекта** [↑](#footnote-ref-16)
17. **Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат).** [↑](#footnote-ref-17)
18. **Приводятся формула и краткий алгоритм расчета показателя. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.** [↑](#footnote-ref-18)
19. **Характеристика содержания показателя.** [↑](#footnote-ref-19)
20. **Указывается периодичность сбора данных и вид временной характеристики (например, показатель на дату, показатель за период).** [↑](#footnote-ref-20)
21. **Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритм необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.** [↑](#footnote-ref-21)
22. Указываются: 1 - периодическая отчетность, 2 - перепись, 3 - единовременное обследование (учет), 4 - бухгалтерская отчетность, 5 - финансовая отчетность, 6 - социологический опрос, 7 - административная информация, 8 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по базовому показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена. [↑](#footnote-ref-22)
23. **Указываются предприятия (организации) секторов экономики, группы населения, домохозяйств и другие объекты.** [↑](#footnote-ref-23)
24. **Указываются: 1 – сплошное наблюдение; 2- способ основного массива; 3 – выборочное наблюдение; 4 – монографическое наблюдение.** [↑](#footnote-ref-24)
25. **Наименование органа местного самоуправления, ответственного за сбор данных по показателю.** [↑](#footnote-ref-25)
26. **Указываются реквизиты акта органа местного самоуправления об утверждении методики расчета показателей муниципальной программы.** [↑](#footnote-ref-26)
27. **Указывается срок формирования фактических значений показателя за год.** [↑](#footnote-ref-27)
28. **указывается источник хранения данных/используемая информационная система (например, для региональных проектов ГИИС «Электронный бюджет»)** [↑](#footnote-ref-28)
29. **Приводятся показатели уровня муниципальных программ муниципального образования Рыбкинский сельсовет** **Новосергиевского района Оренбургской области и их значения, относящиеся к сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы) Новосергиевского района Оренбургской области.** [↑](#footnote-ref-29)
30. **Указывается плановое значение показателя на 2021 год или на год разработки проекта муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Рыбкинский сельсовет** **Новосергиевского района Оренбургской области (для новых муниципальных программ (комплексных программ)** [↑](#footnote-ref-30)
31. **Указывается наименование органа местного самоуправления, ответственного за достижение показателя.** [↑](#footnote-ref-31)
32. **Приводятся объемы финансового обеспечения реализации мероприятий (результатов) иных муниципальных программ муниципального образования Рыбкинский сельсовет** **Новосергиевского района Оренбургской области, которые соответствуют сфере реализации муниципальных программ муниципального образования Рыбкинский сельсовет** **Новосергиевского района Оренбургской области (комплексной программы)** [↑](#footnote-ref-32)
33. **Приводятся мероприятия (результаты) иных муниципальных программ муниципального образования Рыбкинский сельсовет** **Новосергиевского района Оренбургской области, соответствующих сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Рыбкинский сельсовет** **Новосергиевского района Оренбургской области, и их значения** [↑](#footnote-ref-33)