**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**РЫБКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31.03.2023 г. № 32-п

с.Рыбкино

Об эффективности исполнения муниципальной Программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2017 - 2023 годы» за 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением администрации муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области от 01.11.2022 № 77-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области»:

1. Утвердить анализ оценки эффективности исполнении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2017-2023 годы» за 2022 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу после дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Рыбкинский сельсовет Рыбкинский.рф в сети “Интернет”.

Глава муниципального образования

Рыбкинский сельсовет Ю.П.Колесников

Разослано: прокурору, в дело

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Рыбкинского сельсовета

от 31.03.2023 г. № 32-п

**Анализ** **оценки эффективности исполнении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2017-2023 годы» за 2022 год**

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2017-2023 годы» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области от 02.06.2017 № 59-п (ред. от 16.01.2020 № 6-п, от 18.02.2020 № 21-п, от 14.10.2020 № 88-п, от 02.12.2021 № 89-п).

Программа размещена на официальном сайте администрации муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в разделе «Постановления» (ссылка: https://рыбкинский.рф/postanovleniya/) в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

**Цель программы:**

Сбалансированное, комплексное развитие территории муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.

**Задачи программы:**

1.Совершенствование муниципальной службы, создание условий для эффективного использования средств бюджета Рыбкинского сельсовета.

2. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества сельского поселения.

3. Создание условий для безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения.

4. Обеспечение устойчивого развития дорожного хозяйства.

5. Обеспечение развития коммунальной инфраструктуры и благоустройства.

6. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры.

7.Обеспечение администрации муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области документами территориального планирования (схемой территориального планирования местной администрации).

8. Обеспечение жильем молодых семей.

9. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения.

**Целевые индикаторы и показатели программы:**

- увеличение доли собственных доходов бюджета в общих доходах бюджета поселения;

- увеличение доходной части бюджета поселения при сдаче в аренду объектов муниципальной собственности;

- доля населения охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС;

- снижение уровня правонарушений среди населения;

- увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования;

- количество культурно – досуговых, спортивных мероприятий;

- доля оснащенности приборами учета энергетических ресурсов;

- доля потребленных энергоресурсов к уровню прошлого года;

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия;

- строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы (дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, амбулаторно-поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа, спортивные сооружения).

**Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы:**

Муниципальная программа администрации Рыбкинского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области «Устойчивое развитие территории муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2017 - 2023 годы» включает в себя:

- подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной Программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2017 - 2023 годы»;

- подпрограмму «Управление муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании Рыбкинский сельсовет на 2017-2023 годы»;

- подпрограмму «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Рыбкинский сельсовет на 2017 – 2023 годы»;

- подпрограмму «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании Рыбкинский сельсовет на 2017-2023 годы»;

- подпрограмму «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования Рыбкинский сельсовет на 2017-2023 годы»;

- подпрограмму «Развитие социально-культурной сферы в муниципальном образовании Рыбкинский сельсовет на 2017 -2023 годы»;

- подпрограмму «Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании «Рыбкинский сельсовет»» на 2017 - 2023 годы»;

- подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Рыбкинский сельсовет» на 2017 - 2023 годы»;

- подпрограмму «Современный облик сельской территории» на 2020-2023.

**1. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной Программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2017 - 2023 годы»**

Администрация муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области исполняя задачи подпрограммы **«Обеспечение реализации муниципальной Программы** «Устойчивое развитие территории  муниципального образования Герасимов сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области   на 2017 - 2023 годы» проводила и способствовала проведению следующих мероприятий в 2022 году:

1. Обеспеченность граждан информацией о деятельности администрации муниципального образования.

На обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, а именно на оплату услуг по сопровождению официального сайта органа местного самоуправления израсходовано 12 000 рублей или 100 % к плановым назначениям, установленным муниципальной программой.

2. Опубликование нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих опубликованию. За 2022 год Советом депутатов муниципального образования Рыбкинский сельсовет было проведено 9 очередных заседаний, принято 28 решений. Администрацией муниципального образования Рыбкинский сельсовет в 2022 году издано 108 постановлений и 34 распоряжения по основной деятельности. Доля опубликованных нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих опубликованию составляет 72,94 %.

3. Профессиональная подготовка и повышение квалификации. На профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих в 2022 году затрачено 2000 рублей. Доля муниципальных служащих прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации составляет 100 %.

4. Повышение уровня удовлетворенности жителей сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг.

Главное богатство муниципального образования – это его жители, поэтому работа с обращениями граждан всегда занимает центральное место в работе администрации муниципального образования Рыбкинский сельсовет.

Ежедневно главой и специалистом администрации, проводится прием граждан по личным вопросам.

В 2022 году с обращениями и заявлениями в администрацию Рыбкинского сельсовета обратились 195 человек, в том числе по:

- устным обращениям 20;

- заявлениям граждан 13;

- заявлениям граждан о предоставлении муниципальных услуг 162.

Все заявления и обращения граждан, поступившие в адрес администрации муниципального образования Рыбкинский сельсовет, рассмотрены в установленные сроки, в том числе с применением выездных форм работы. По каждому поступившему обращению и заявлению дано разъяснение и принято соответствующее решение.

Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Подпрограмма реализуется эффективно.

**2. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании Рыбкинский сельсовет на 2017-2023 годы»**

Администрация муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области исполняя задачи подпрограммы «Управление муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании Рыбкинский сельсовет на 2017-2023 годы» проводила и способствовала проведению следующих мероприятий в 2022 году:

1. Повышение количества объектов муниципальной собственности прошедших государственную регистрацию.

В муниципальную собственность администрации Рыбкинского сельсовет из муниципальной собственности администрации Новосергиевского района передан земельный участок для размещения объектов здравоохранения расположенный по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский муниципальный район, сельское поселение Рыбкинский сельсовет, село Рыбкино, улица Чапаева, земельный участок 25А.

2. Увеличение доли поступивших доходов бюджета от сдачи в аренду муниципальной собственности.

В 2022 году муниципальное имущество в аренду не сдавалось.

Информация об объектах недвижимого и движимого имущества находящихся в муниципальной собственности МО Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области (уточнённый реестр муниципального имущества на 01.08.2022 г.) размещен на официальном сайте администрации в сети интернет в разделе «Муниципальное имущество (реестры муниципального имущества) (ссылка: [https://рыбкинский.рф/nevostrebovannye-zemelnye-doli/)»](https://рыбкинский.рф/nevostrebovannye-zemelnye-doli/)).

Финансирование из бюджета муниципального образования ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы в 2022 году на 31 декабря произведены в сумме 14 819,10 рублей. Подпрограмма реализуется эффективно.

**3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Рыбкинский сельсовет на 2017 – 2023 годы».**

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

-доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС;

-снижение количества пожаров:

-снижение уровня правонарушений среди населения.

Всего по подпрограмме утверждено бюджетных ассигнований в размере 567 600,00 рублей.

Объем освоенных средств составил 550 110,00 рублей из них:

- 547 710,00 рублей израсходовано на оплату заработной платы добровольным пожарным;

- 0,0 рублей на приобретение ГСМ;

- 2 400,00 рублей на страхование добровольных народных дружинников.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области (в процентах), что составляет 100,0%.

Подпрограмма реализуется эффективно.

**4. Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании Рыбкинский сельсовет на 2017-2023 годы».**

По муниципальной подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании Рыбкинский сельсовет на 2017-2023 годы» осуществлялось одно из основных мероприятий:

Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог поселения и искусственных сооружений на них.

Всего по подпрограмме утверждено бюджетных ассигнований в размере 1 279 460,99 рублей. Объем освоенных средств составил 1 279 125, 67 рублей из них:

- расходы на ремонт и содержание дорог составляют 708 467,13 рублей;

- расходы на уличное освещение составляют 470 122,54 рублей;

- расходы на прочие закупки товаров, работ и услуг составляют 25 536,00 рублей;

- расходы на актуализацию проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в населенных пунктах, расположенных на территории Рыбкинского сельсовета – 75 000,00 рублей.

Подпрограмма представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, обеспечивающих в рамках реализации функций достижения приоритетов и целей в сфере развития транспортной системы.

Эффективность реализации подпрограммы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне его.

К числу социально-экономических последствий развития сети внутри поселковых дорог относятся:

1. Развитие транспортной инфраструктуры.

2. Развитие сети дорог поселения.

3. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения.

4. Повышение безопасности дорожного движения.

**Достижение целевых индикаторов и показателей Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование индикатора** | **Единица**  **измерения** | **Показатели по годам** |
| **2022** |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения | % | 25\* |
| 2 | Обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | % | 100 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя | % | 75 |
| 4 | Протяженность пешеходных дорожек | км. | 0 |
| 5 | Протяженность велосипедных дорожек | км. | 0 |
| 6 | Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения | % | 0 |
| 7 | Обеспеченность транспортного обслуживания населения | % | 0 |

\* - сохранение показателей в условиях недофинансирования дорожных работ

Коэффициент эффективности реализации подпрограммы по итогам 2022 года составил 0,8– «средний».

Финансирование из бюджета муниципального образования ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. Расходы на реализацию муниципальной программы в 2022 году на 31 декабря произведены в сумме 1 279 125,67 рублей или 99,9 % к плановым назначениям, установленным подпрограммой.

Подпрограмма реализуется эффективно.

**5. Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования Рыбкинский сельсовет на 2017-2023 годы».**

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:

- доля отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры;

- доля удовлетворенности населения благоустройством населенных пунктов поселения;

- снижение уровня расходов на электроэнергию.

Одна из основных задач подпрограммы это снижение экономических затрат и обеспечение энергосбережения при организации уличного освещения на территории Рыбкинского сельсовета, а именно замена ртутьсодержащих ламп на более экономичные светодиодные лампы.

Услуги по водоснабжению населения оказывает администрация муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.

На территории населенных пунктов муниципального образования расположены 5 водонапорных башен, 8 скважин питьевой воды и 2 водопровода.

Объем освоенных средств составил 842 138,19 рублей из них:

- расходы за потребляемую электроэнергию скважинами составляют 757 261,63 рублей;

- расходы на ремонт водопровода составляют 69 816,00 рублей;

- расходы на прочие закупки товаров, работ и услуг составляют 15 060,56 рублей.

**Достижение целевых индикаторов и показателей Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель,**  **единица измерения** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **Отклонение от планового значения, %** | **Причины отклонения от планового показателя** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 2 | Мероприятие 1.1.  ввод жилищного строительства (тыс. кв. м); | 0 | 0 | 0 | Показатель не выполнен.  Денежные средства в 2022 году не выделены |
| 3 | Мероприятие 1.2.  количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой | 0 | 0 | 0 | Показатель не выполнен.  В связи со снижением численности населения данный показатель неактуален. |
| 4 | Мероприятие 1.3.  протяженность водопроводных сетей | 19099 м | 19099 м | 0/100 | Показатель выполнен. |

Таким образом, исполнение годовых индикаторов подпрограммы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2017-2023 годы в 2022 году в норме.

В 2023 году работа над исполнением муниципальной подпрограммы развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области продолжится.

Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Подпрограмма реализуется эффективно.

**6. Подпрограмма «Развитие социально-культурной сферы в муниципальном образовании Рыбкинский сельсовет на 2017 -2023 годы».**

Основным мероприятием данной подпрограммы является организация и обеспечение досуга жителей поселения услугами организаций культуры.

Всего по подпрограмме утверждено бюджетных ассигнований в размере 1 581 200,00 рублей. Расходы профинансированы в размере 1 571,3 тыс. рублей, что составляет 99,4% от годовых плановых назначений из них:

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры за 2022 год израсходовано 231 144,02 рублей;

- расходы на расчет и выплату заработной платы, пособий работникам учреждений культуры за 2022 год израсходовано –1 340 200,00 рублей, что составляет 100 %.

Полномочия по расчету и выплате заработной платы, пособий работникам учреждений культуры были переданы муниципальному образованию Новосергиевский район Оренбургской области согласно соглашению от 10.01.2022 № 14.

На организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий в 2022 год израсходовано 15 000,0 рублей, что составляет 100 %.

Расходы на развитие физкультуры и спорта в 2022 году составили 17 560,00 рублей.

Мероприятия по организационно-воспитательной работе с детьми и молодежью за 2022 год израсходовано 1 500,00 рублей, что составляет 100%. Полномочия по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении были переданы муниципальному образованию Новосергиевский район Оренбургской области согласно соглашению от 10.01.2022 № 14.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной подпрограммы**

Результативность реализации подпрограммы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование индикаторов целей Программы** | **Ед. измерения индикаторов целей Программы** |
| **2022** |
| площадь жилых помещений введенная в эксплуатацию за год | м2 | 0 |
| доля детей в возрасте от 1 до 6 лет (включит.) обеспеченных дошкольными учреждениями (норматив 70 – 85%) | % | 100% |
| доля детей школьного возраста обеспеченных ученическими местами в школе в одну смену | % | 100% |
| вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования (норматив 190 на 1000 жит.) | кол-во мест | 190 |
| площадь торговых предприятий (норматив 200 м2  продовольств. и 400 м2 прочими на 1000 жителей | м2 | 240 |

На основе проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы сделаны следующие выводы:

Администрация постоянно большое внимание уделяет вопросам культуры и организации досуга населения.

Объектом культуры поселения является дом культуры в с.Рыбкино. На территории с.Рыбкино действует модельная библиотека.

Объекты культуры требуют затрат на содержание зданий, помещений, электричества, отопления, на оснащение необходимой аппаратурой, оборудованием.

В сфере культуры и спорта основная работа была направлена на поддержку массовости, широкому охвату населения спортивно–культурными мероприятиями, улучшению материальной базы.

Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Подпрограмма реализуется эффективно.

**7. Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании «Рыбкинский сельсовет»» на 2017 - 2023 годы».**

Настоящая Подпрограмма направлена на развитие местной системы градорегулирования в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях создания условий для привлечения инвестиций и активизации строительства, формирования благоприятной среды жизнедеятельности населения Рыбкинского сельсовета.

Составной частью местной системы градорегулирования является совокупность муниципальных подсистем, основными задачами которых являются:

1. подготовка и принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере градостроительной деятельности;
2. подготовка и утверждение документов территориального планирования, планов реализации этих документов, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий;
3. мониторинг процессов градостроительной деятельности и внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты и документы градостроительного проектирования;
4. обсуждение на публичных слушаниях проектов документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий;
5. создание и ведение ГИС ОГД.

Эффективное функционирование систем градорегулирования предполагает наличие профессионально подготовленного кадрового состава местных органов архитектуры и градостроительства и соответствующего уровня технического и программного обеспечения их деятельности.

На мероприятия Подпрограммы «Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании «Рыбкинский сельсовет»» на 2017 - 2023 годы»за 2022 год израсходовано 36 600,00 рублей, что составляет 100%. Полномочия по утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории в части градостроительных планов земельных участков поселения, выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных частями 5-6 ст.51 Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, объектов расположенных на территории поселения были переданы муниципальному образованию Новосергиевский район Оренбургской области согласно соглашению от 10.01.2022 № 14.

Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Подпрограмма реализуется эффективно.

**8. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Рыбкинский сельсовет» на 2017 - 2023 годы».**

Цель Подпрограммы – предоставление государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям.

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной политики администрации Рыбкинского сельсовета.

Приоритетом политики муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района является улучшение демографической ситуации в районе за счет поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, но не имеющих возможности накопить средства на приобретение жилья.

Для достижения поставленной цели решаются следующие основные задачи:

- создание условий для повышения доступности приобретения жилья молодыми семьями;

- создание мотивации у молодых семей в части рождения детей через механизм первоочередного предоставления социальной выплаты на приобретения жилья многодетным молодым семьям.

Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год.

На 31.12.2022 год в списках нуждающихся в жилье муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области числятся 12 молодых семьи. За 2022 год молодые семьи из списка нуждающихся в жилье МО Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья не получали.

Подпрограмма реализуется неэффективно.

**9. Подпрограмма «Современный облик сельской территории» на 2020-2023.**

Подпрограмма охватывает вопросы государственной поддержки, направленной на развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры села, создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения, расширение рынка труда и обеспечение его привлекательности для сельского населения.

Создание условий для устойчивого развития сельских территорий является одной из важнейших стратегических целей государственной политики, достижение которой позволит обеспечить продовольственную безопасность, повысить конкурентоспособность российской экономики и благосостояние граждан.

Подпрограмма разработана с целью создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и активизации участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться с учетом следующих подходов:

комплексное планирование развития сельских территорий и размещение объектов социальной и инженерной инфраструктур в соответствии с документами территориального планирования (схемой территориального планирования Оренбургской области, муниципальных районов (городских округов) Оренбургской области и генеральными планами сельских поселений);

использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий подпрограммы, включая средства населения и организаций.

Денежные средства в 2022 году на реализацию подпрограммы не заложены.

**Оценка эффективности реализации программы** **«Устойчивое развитие территории  муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области   на 2017 - 2023 годы»**

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки:

-степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы подпрограммы) и их плановых значений;

-степени реализации мероприятий подпрограммы – достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Степень достижения целей (решения задач) подпрограммы – Сд определяется по формуле:

Сд=Зф/Зп×100 %,

где Зф - фактическое значение показателя подпрограммы;

Зп - плановое значение показателя подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы составила 99%

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2022 году по степени достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование параметра оценки** | **Критерии параметра** | **Коэффициент параметра** | **Вес параметра** | **Значение параметра оценки (Пj)** | **Максимальное значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Соблюдение сроков наступления контрольных событий | да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| нет | 0 | 0,00 |
| 2. | Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, и средств местного бюджета, предназначенных на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов), выраженное в процентах) (в случае если муниципальная программа реализуется исключительно за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процентов | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 0 - 2 процента | 4 | 0,04 |
| 2 - 5 процентов | 3 | 0,03 |
| 5 - 10 процентов | 2 | 0,02 |
| 10 - 15 процентов | 1 | 0,01 |
| свыше 15 процентов | 0 | 0,00 |
| 3. | Полнота использования поступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процентов | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 0 - 2 процента | 4 | 0,04 |
| 2 - 5 процентов | 3 | 0,03 |
| 5 - 10 процентов | 2 | 0,02 |
| 10 - 15 процентов | 1 | 0,01 |
| свыше 15 процентов | 0 | 0,00 |
| 4. | Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов) | не более 2 | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | 4 | 0,04 |
| 4 | 3 | 0,03 |
| 5 | 2 | 0,02 |
| 6 | 1 | 0,01 |
| 7 и более | 0 | 0,00 |
| 5. | Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в муниципальной бюджетной отчетности | да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| нет | 0 | 0,00 |
| 6. | Степень достижения цели и значений показателей муниципальной программы | 100 процентов | 5 | 0,04 | 0,20 | 0,20 |
| 95 - 100 процентов | 4 | 0,16 |
| 90 - 95 процентов | 3 | 0,12 |
| 80 - 90 процентов | 2 | 0,08 |
| 70 - 80 процентов | 1 | 0,04 |
| менее 70 процентов | 0 | 0,00 |
| 7. | Степень реализации структурного элемента муниципальной программы | 100 процентов | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 95 - 100 процентов | 4 | 0,12 |
| 90 - 95 процентов | 3 | 0,09 |
| 80 - 90 процентов | 2 | 0,06 |
| 70 - 80 процентов | 1 | 0,03 |
| менее 70 процентов | 0 | 0,00 |
| 8. | Достоверность достигнутых значений показателей (результатов) на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности) | достоверны | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| недостоверны | 0 | 0,00 |
| 9. | Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля | да | 0 | 0,01 | 0 | 0,05 |
| нет | 5 | 0,05 |
| 10. | Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области о бюджете муниципального образования | да | 5 | 0,04 | 0,20 | 0,20 |
| 11. | Эффективность муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в части оценки налоговых расходов | эффективны | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| неэффективны | 0 | 0 |

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | | | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отчетный год  2016 | текущий год  2017 | 2018 | | | | | | | 2019 | 2020 | | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | 2023 | | | | |
| Муниципальная программа « Устойчивое развитие территории муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2017-2023 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение доли собственных доходов бюджета в общих доходах бюджета поселения; | | % | | 18 | 23 | 24 | | | 27 | | | | | 29 | | 33 | | | | | | | | 36 |  | | | | | | |
| **Подпрограмма 1**  **«Обеспечение реализации муниципальной Программы «Устойчивое развитие территории  муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области   на 2017 – 2023 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Доля обеспеченности граждан информацией о деятельности администрации муниципального образования. | % | | | 30 | 35 | 40 | | 50 | | | | | | 60 | | | | | 70 | | | | | 70 | | | |  | | | |
| **Подпрограмма 2**  **1. «Управление муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2017-2023 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Показатель (индикатор) | Един. Изм | | | 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | | | |  | | | |
| 1.1 | Доля объектов муниципальной собственности прошедших государственную регистрацию. | % | | | 65 | 70 | 73 | | | | 78 | | | | 74 | | | | 78 | | | | | | 80 | | | |  | | | |
| 1.2 | Увеличение доли поступивших доходов бюджета от сдачи в аренду муниципальной собственности | % | | | 3 | 1 | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | |  | | | | |
| **Подпрограмма 3**  **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Рыбкинский сельсовет на 2017 – 2023 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Показатель (индикатор) | Един. Изм | | | 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | 6 | | | | | | | | 7 | | |  | | | | |
| 1.1 | Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС. | % | | | 50 | 60 | 70 | | | 75 | | | | | 78 | | 80 | | | | | | | | 82 | | |  | | | | |
| 1.2 | Снижение количества пожаров. | % | | | 60 | 70 | 75 | | | | 80 | | | | 81 | 83 | | | | | | | | | 85 | | | | |  | | |
| 1.3 | Снижение уровня правонарушения среди населения | % | | | 50 | 60 | 75 | | | | 80 | | | | 85 | 86 | | | | | | | | | 86 | | | | |  | | |
| 1.4 | Доля членов добровольной народной дружины по охране общественного порядка на территории муниципального образования сельского поселения, получивших льготу по налогу на имущество физических лиц, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение льготы по налогу на имущество физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и Рыбкинского сельсовета | % | | |  |  |  | | | |  | | | | 100 | 100 | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 1.5 | Доля членов добровольной народной дружины по охране общественного порядка на территории муниципального образования сельского поселения, получивших льготу по земельному налогу с физических лиц, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение льготы по земельному налогу с физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и Рыбкинского сельсовета |  | | |  |  |  | | | |  | | | | 100 | 100 | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| **Подпрограмма 4**  **«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании Рыбкинский сельсовет на 2017-2023 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Показатель (индикатор) | Един. Изм | | |  |  |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |
| 1.1 | Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности дорог сельского поселения. | % | | | 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | 5 | | | | | | | 5 | |  | | | | | |
| 1.2 | Доля выделенных средств на проведение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | % | | | 5 | 10 | 20 | | | | 25 | | | | 30 | | | 35 | | | | | | | 40 | |  | | | | | |
| **Подпрограмма 5**  **«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования Рыбкинский сельсовет на 2017-2023 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Показатель (индикатор) | Един. Изм | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | 7 | | | | |  | | |
| 1.1 | Доля отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры | % | | | 2 | 4 | 6 | 8 | | | | | | | 11 | | | | | | | | 14 | | 15 | | | | |  | | |
| 1.2 | Снижение уровня расходов на электроэнергию | % | | | 20 | 25 | 27 | 30 | | | | | | | 31 | | | | | | | | 33 | | 34 | | | | |  | | |
| 1.3 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | % | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 30 | | 50 | | | | |  | | |
| **Подпрограмма 6**  **« Развитие социально культурной сферы в муниципальном образовании Рыбкинский сельсовет на 2017 – 2023 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Показатель (индикатор) | Един. Изм | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | 4 | 5 | | | | | | | | | 6 | 7 | | | | | |  | |
| 1.1 | Увеличение доли участников культурно-массовых и спортивных мероприятий к запланированному объему | % | | | 70 | 80 | 85 | | | | | | | 90 | 91 | | | | | | | | | 94 | 95 | | | | | |  | |
| 1.2 | Доля выделенных средств на организацию и обеспечение досуга жителей поселения. | % | | | 5 | 7 | 8 | | | | | | 10 | | 12 | | | | | | | | 12 | | 13 | | | | | |  | |
| **Подпрограмма 7**  **«Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании «Рыбкинский сельсовет»» на 2017 – 2023 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Показатель (индикатор) | | Един. Изм | | 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | 7 | | | | | | |  |
| 1.1 | Повышению качества жизни населения администрации муниципального образования «Рыбкинский сельсовет» путем обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, учета интересов граждан и их объединений администрации муниципального образования «Рыбкинский сельсовет». | | % | | 55 | 59 | 63 | | | | | 68 | | | 71 | | | | | | | 73 | | | 77 | | | | | | |  |
| **Подпрограмма 8**  **«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2017-2023 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Показатель (индикатор) | | Един. Изм | | 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | 7 | | | | | | |  |
| 1.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | | единиц | | нет | нет | 1 | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | |  |
| **Подпрограмма 9**  **«Современный облик сельской территории» на 2020-2023 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы (дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, амбулаторно-поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа, спортивные сооружения) | | % | |  |  |  | | | | |  | | | 60 | | | | | | | 70 | | |  | | | | | | |  |