**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**муниципального**

**образования**

**Рыбкинский сельсовет**

**Новосергиевского района**

**Оренбургской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

09.02.2021 г. № 16-п

с.Рыбкино

Об утверждении сводного годового отчета о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Рыбкинский сельсовет до 2023 г. и на период до 2033 года» за 2020 год

В соответствии с постановлением администрации Рыбкинского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области от 06.04.2017 № 34-п. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»:

1. Утвердить сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Рыбкинский сельсовет до 2023 г. и на период до 2033 года» за 2020 год, утвержденной постановлением администрации Рыбкинского сельсовета от 18.04.2017 г. № 38-п. согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Рыбкинского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области.

Глава администрации

Рыбкинского сельсовета Ю.П.Колесников

Разослано: прокурору, в дело

Приложение

к постановлению администрации

Рыбкинского сельсовета

от 09.02.2021 г. № 16-п

**Сводный годовой отчет**

 **о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Рыбкинский сельсовет до 2023 г. и на период до 2033 года» за 2020 год**

Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Рыбкинский сельсовет до 2023 г. и на период до 2033 года» (далее-Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области от 18.04.2017 г. № 38-п. «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Рыбкинский сельсовет до 2023 г. и на период до 2033 года».

Программа размещена на официальном сайте Администрации Рыбкинского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области в разделе «Постановления» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

**Цель программы:**

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения сельсовета.

**Задачи программы:**

Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры Рыбкинского сельсовета.

**Мероприятия программы:**

Организация и обеспечение досуга жителей поселения услугами организаций культуры.

Общий объем финансирования мероприятий программы в 2020 году составил 1570,6 тыс. руб. из них

- на содержание учреждений культуры – 439,2 тыс. руб.

- на расчет и выплату заработной платы, пособий работникам учреждений культуры – 1124,9 тыс.руб.

- на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий – 6,5 тыс. руб.

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2020 году на 31 декабря произведены в сумме 1570,6 тыс. руб. или 100% процента к плановым назначениям, установленным муниципальной программой.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы:**

 Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов) согласно таблице.

Таблица

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование индикаторов целей Программы** | **Ед. измерения****индикаторов целей Программы** | **2020** |
|
| площадь жилых помещений введенная в эксплуатацию за год  | м2 | 0 |
| доля детей в возрасте от 1 до 6 лет (включит.) обеспеченных дошкольными учреждениями (норматив 70 – 85%) | % | 100% |
| доля детей школьного возраста обеспеченных ученическими местами в школе в одну смену | % | 100% |
| вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования (норматив 190 на 1000 жит.) | кол-во мест | 190 |
| площадь торговых предприятий (норматив 200 м2  продовольственными и 400 м2 прочими на 1000 жителей) | м2 | 310 |

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2020 году по степени достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная.

В 2021 году работа над исполнением Программы продолжится.